## 小组成员信息登记表
序号 | 姓名 | 学号 | 任务
1 | 黄黎敏 | 22116101235 | 汇报PPT的设计、制作，编写任务网页，准备个人答辩。
2 | 黄盈盈 | 22116101252 | 副交互、视觉设计，编写任务网页，准备个人答辩。
3 | 史佳敏 | 22116101250 | 汇报PPT的终审，编写任务网页，准备个人答辩。
4 | 水含瑾 | 22116101224 | 组长，主核查人，副技术负责，编写任务网页，准备个人答辩。
5 | 严雨蒙 | 22116101267 | 编写实训报告，编写任务网页，准备个人答辩。
6 | 余浩琰 | 22116101275 | 主技术负责，汇报，编写任务网页，准备个人答辩。
7 | 虞薇男 | 22116101244 | 主交互、视觉设计，编写任务网页，准备个人答辩。
8 | 张欣怡 | 22116101232 | 记录员，实训报告终审，编写任务网页，准备个人答辩。

## 工作任务及分工表
序号 | 任务内容 | 工作内容 | 备注 | 任务时限 | 责任人 | 协助人 | 核查人 | 开展时间 | 完成时间 | 核查时间
0-0 | 前期准备工作。 | 前期准备工作。 | 前期准备工作。 | 2022-12-07 | 水含瑾 | 余浩琰 | 余浩琰 | 2022-12-03 | 2022-12-06 | 2022-12-06
0-1 | 小组成立。 | 小组成立。 | 小组成立。 | - | - | - | - | 2022-12-03 | 2022-12-03 | -
0-2 | 确定小组名称。 | 确定小组名称。 | 小组名称：迷迭香Rosemary。 | 2022-12-04 | 水含瑾 | 小组成员 | 余浩琰 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-3 | 确定小组制作项目方向。 | 确定小组制作项目方向。 | 小组博客blog。 | 2022-12-04 | 水含瑾 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 余浩琰 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-4 | 迷迭香小组博客原创logo绘制。 | 绘制原创logo。 |  | 2022-12-16 | 虞薇男 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 黄盈盈、水含瑾 | 2022-12-04
0-5 | 进行项目的前期交互设计、视觉设计（即网站效果图）。 | 进行项目的前期交互设计、视觉设计（即网站效果图），为后期代码的编写提供参考模板。 |  | 2022-12-07 | 虞薇男 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 黄盈盈、水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-06
0-6 | 进行项目专用邮箱的注册。 | 注册163邮箱。 | rosemarymdx@163.com。 | 2022-12-04 | 余浩琰 | 水含瑾 | 水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-7 | 进行项目专用GitHub账号的注册。 | 通过注册的项目专用邮箱注册项目专用的Github账号。 | username:RoseMaryMDX。 | 2022-12-04 | 余浩琰 | 水含瑾 | 水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-8 | 新建项目专用GitHub Repository，并加入成员RuYan61。完成每次代码编写后及时上传代码进行备份，方便迷迭香Rosemary小组集体成员随时查看代码进度。 | 在项目专用的Github账号中新建项目专用的代码仓库，并加入成员RuYan61。 | Repository name:RoseMaryMDX.github.io， url:https://github.com/RoseMaryMDX/RoseMaryMDX.github.io， 成员RuYan61加入成功。 | 2022-12-04 | 余浩琰 | 水含瑾 | 水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-9 | 迷迭香Rosemary小组成员集体安装最新正版JetBrains WebStorm，通过Code With Me功能，方便疫情防控下进行异地同步编写代码。 | 迷迭香Rosemary小组全体成员通过JetBrains学生认证，下载安装2022.3版本WebStorm。由余浩琰进行本地代码仓库的部署，通过WebStorm打开代码仓库。通过Code With Me功能，迷迭香Rosemary小组全体成员连接至余浩琰的本地代码仓库，进行近半个月的异地同步编写代码。 | 安装完成。 | 2022-12-04 | 余浩琰 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-04
0-10 | 搭建Git环境，方便随时上传代码至https://github.com/RoseMaryMDX/RoseMaryMDX.github.io。 | 为余浩琰使用的设备搭建Git，并配置好环境。 | 搭建完成，环境配置完成。 | 2022-12-04 | 余浩琰 | 水含瑾 | 水含瑾 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-04
1-0 | Code。 | 整个项目的代码编写。 | 整个项目的代码编写。 | 2022-12-17 | 余浩琰 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 水含瑾 | 2022-12-06
1-1 | 制作所有网页通用模板。 | 制作所有网页通用模板。 |  | 2022-12-11 | 余浩琰 | 水含瑾 | 水含瑾 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 2022-12-11
1-2 | 分配pages任务 | 通过项目的前期交互设计、视觉设计（即网站效果图），给迷迭香Rosema小组集体成员分配个人任务网页。 |  | 2022-12-11 | 水含瑾 | 虞薇男 | 余浩琰 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 2022-12-09
1-3 | 编写总index代码 | 在通用模板的基础上去编写index。 |  | 2022-12-16 | 余浩琰 | 水含瑾 | 余浩琰 | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 2022-12-16
1-4 | 编写任务pages代码 | 迷迭香Rosemary小组集体成员在通用模板的基础上去编写每个人的任务网页。 |  | 2022-12-16 | 余浩琰 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 水含瑾、余浩琰 | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 2022-12-16
1-5 | 整合pages和总index。 | 通过超链接等方式整合pages和总index。 |  | 2022-12-17 | 余浩琰 | 迷迭香Rosemary小组成员 | 水含瑾 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-17
1.4 | 内容完整性和准确性 | 检查叮嘱
1.5 | 小组特色与风格 | 实现
1.6 | 项目成果展示 | 实现
1.7 | 逻辑与组织能力 | 实现
1.8 | 表达能力 | 实现
1.9 | 页面的模板、网站创意等有特色、积极向上，可以参考主流网站，但网站的实现需要具有实用性 | 制作模板
1.10 | 厘定主题主旨 | 实现
1.11 | 网站logo应与网站的主题相呼应，能够表现网站的主题主旨，logo醒目 | 选用logo
1.12 | 导航可以是纵向或横向，可以跳转到相应的页眉，能利用伪类设置不同状态，样式美观。
1.13 | 网站采用HTML+CSS结构，代码格式规范，CSS与HTML相分离。
1.14 | 有表单模块，形式不限，可以是注册登录、调查问卷等，设计合理美观。
1.15 | 页面需要有简单的交互元素。
1.16 | 主题内容充实，能利用列表、浮动等技巧进行图文板块布局，排版美观。
1.17 | 页面具有良好的健壮性，可以使用媒体查询响应式布局页面，也便不会因为打开电脑不同打乱页面布局
2.1 | 实践报告 | 合稿
2.2 | 项目意义、项目背景
2.3 | 网站功能
2.4 | 网站效果
2.5 | 代码
2.6 | 遇到的问题以及解决方法 | 撰写
2.7 | 设计过程中的体会
2.8 | 参考文献
3.1 | PPT
3.2 | 团队分工合理、明确，每个成员都有明确的团队角色和工作任务
3.3 | 有团队特色的PPT介绍以及word文档的实践报告
3.4 | 现场表达清楚、条理清晰。主讲完整介绍项目总体情况及特色，小组成员重点讲解自己完成的情况
3.5 | 团队清楚正确地回答现场教师和同学的提问
4.1 | 组内打分表
4.2 | 组间打分表
4.3 | 打印实践报告
4.4 | 答辩
4.5 | 每个组员熟悉ppt、实践报告的内容， | 内容的宣讲

## 组内互评详情
组内互评详情（注意：答辩前和答辩材料一起交，每组交一张）
被评分人 |  | 评分点 | 打分人
姓名 | 学号 | 评分点 | 黄黎敏 | 黄盈盈 | 史佳敏 | 水含瑾 | 严雨蒙 | 余浩琰 | 虞薇男 | 张欣怡 | 平均分
黄黎敏 | 22116101235 | 态度 20% | - | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 94.7143
|  | 合作 20% |  | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19
|  | 对小组贡献 20% |  | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19
|  | 完成工作量 30% |  | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29
|  | 进步 10% |  | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9
|  | 总分 |  | 91 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95
黄盈盈 | 22116101252 | 态度 20% | 20 | - | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 94.5714
|  | 合作 20% | 17 |  | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | 对小组贡献 20% | 20 |  | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19
|  | 完成工作量 30% | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28
|  | 进步 10% | 10 |  | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9
|  | 总分 | 94 |  | 96 | 95 | 95 | 96 | 93 | 93
史佳敏 | 22116101250 | 态度 20% | 20 | 18 | - | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 94.7143
|  | 合作 20% | 18 | 20 |  | 17 | 19 | 18 | 18 | 20
|  | 对小组贡献 20% | 20 | 18 |  | 20 | 19 | 20 | 19 | 19
|  | 完成工作量 30% | 28 | 30 |  | 29 | 29 | 28 | 28 | 30
|  | 进步 10% | 10 | 8 |  | 10 | 9 | 10 | 9 | 7
|  | 总分 | 96 | 94 |  | 96 | 95 | 96 | 93 | 93
水含瑾 | 22116101224 | 态度 20% | 19 | 20 | 19 | - | 20 | 19 | 20 | 19 | 94.5714
|  | 合作 20% | 19 | 18 | 18 |  | 17 | 19 | 18 | 18
|  | 对小组贡献 20% | 19 | 20 | 19 |  | 20 | 19 | 20 | 19
|  | 完成工作量 30% | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 29 | 28 | 28
|  | 进步 10% | 9 | 10 | 9 |  | 10 | 9 | 10 | 9
|  | 总分 | 94 | 96 | 93 |  | 95 | 95 | 96 | 93
严雨蒙 | 22116101267 | 态度 20% | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 18 | 20 | 94.5714
|  | 合作 20% | 19 | 19 | 19 | 18 |  | 17 | 20 | 18
|  | 对小组贡献 20% | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 20 | 18 | 20
|  | 完成工作量 30% | 29 | 29 | 29 | 28 |  | 27 | 30 | 28
|  | 进步 10% | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 10 | 8 | 10
|  | 总分 | 95 | 95 | 95 | 93 |  | 94 | 94 | 96
余浩琰 | 22116101275 | 态度 20% | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | - | 20 | 19 | 94.5714
|  | 合作 20% | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 |  | 17 | 19
|  | 对小组贡献 20% | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 |  | 20 | 19
|  | 完成工作量 30% | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 |  | 29 | 29
|  | 进步 10% | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |  | 10 | 9
|  | 总分 | 92 | 93 | 96 | 95 | 95 |  | 96 | 95
虞薇男 | 22116101244 | 态度 20% | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | - | 20 | 94.5714
|  | 合作 20% | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 |  | 17
|  | 对小组贡献 20% | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 |  | 20
|  | 完成工作量 30% | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 |  | 28
|  | 进步 10% | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |  | 10
|  | 总分 | 94 | 96 | 94 | 93 | 96 | 94 |  | 95
张欣怡 | 22116101232 | 态度 20% | 17 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | - | 94.7143
|  | 合作 20% | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18
|  | 对小组贡献 20% | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20
|  | 完成工作量 30% | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28
|  | 进步 10% | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9
|  | 总分 | 95 | 94 | 95 | 96 | 94 | 95 | 94